## Лист1
Утверждаю
Главный инженер ООО "ЭнергоХолдинг"
_________________________________________________ Д.В. Филиппов
"____"___________________________2016 г.
Программа ремонта оборудования и электрических сетей ООО "ЭнергоХолдинг" в 2016 г.
№ п/п | Наименование объекта | Планируемые работы | Необходимые работы | Количество, шт/компл/т/м | Стоимость мероприятия (с НДС), руб. | Итоговая стоимость мероприятия, руб. | Примечание
1 | РП-6 кВ "РП-Компрессорная", ТП-13 на территории "Промплощадки" | Реконструкция РП-6 кВ, РП-Компрессорная, ТП-13 | Работы по реконструкции РП-6 кВ. | 1 | 13588408 | 13588408 | Счета
Работы по изготовлению камер КСО с вакуумными выключателями, силовых трансформаторов, оборудования РУ-0,4 кВ
|  |  | Работы по демонтажу старого оборудования и силовых трансформаторов |  |  |  | Смета № ЛС-202,203.
Работы по монтажу нового оборудования и силовых трансформаторов
Работы по пусконаладке оборудования
Работы по настройке релейной защиты вновь смонтированных камер КСО в РП-Компрессорная ТП-13
Работы по высоковольтным испытаниям оборудования и силовых трансформаторов
|  |  | Итого: |  |  | 13588408
2 | КЛ-6 кВ от РП-6 кВ "РП-"Компрессорная до КП-3, "РП-Компрессорная" до КП-2, ", "КП-2 до ТП-16, КП-1 до ТП-13 | Реконструкция КЛ-6 кВ "РП-"Компрессорная до КП-3, "РП-Компрессорная" до КП-2, "КП-2 до ТП-16, КП-1 до ТП-13 | Работы по реконструкции КЛ-6 кВ, в том числе: | 1 | 5452815.4 | 5452815.4
|  |  | Работы по изготовлению кабеля АСБ-6 3х240 |  |  |  | Счет
|  |  | Работы по устройству траншеи под прокладку КЛ |  |  |  | Смета № ЛС-196,197,199,201.
Работы по прокладке КЛ-6 кВ в траншее
Работы по высоковольтным испытаниям и фазировке проложенных КЛ-6 кВ
Итого:
5452815.4
ВСЕГО: |  |  |  |  | с НДС | 19041223.4
[5 empty] | без НДС | 16136630