## Лист2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ЭнергоХолдинг"
________________А.А. Сахненко
"____" ____________ 2013 г.
ППР на 2013 год
ПС 110/6 кВ "Криуши" |  |  | Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Настройка релейных защит | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л.
Трансформатор Т-1 | bar: Срок исполнения апрель
Трансформатор Т-2 | bar: Срок исполнения апрель
КРУН-6 кВ | bar: Срок исполнения апрель
2. | Ревизия оборудования ОРУ
Тепловизионный контроль оборудования СШ-1 110 кВ | bar: Срок исполнения март
Тепловизионный контроль оборудования СШ-2 110 кВ | bar: Срок исполнения март
Замена дефектных материалов и ревизия оборудования СШ-1 110 кВ | bar: Срок исполнения май
Замена дефектных материалов и ревизия оборудования СШ-2 110 кВ | bar: Срок исполнения май
Покраска, маркировка оборудования | bar: Срок исполнения май
3. | Ревизия силовых трансформаторов с частичной заменой РТИ
Трансформатор Т-1 | bar: Срок исполнения апрель
Трансформатор Т-2 | bar: Срок исполнения апрель
4. | Оборудование КРУН-6 кВ
Ревизия яч.№24,26 (ВК-10) резерв | bar: Срок исполнения май
Ревизия яч.№3,9 (ВК-10) резерв | bar: Срок исполнения май
Кабельное хозяйство | bar: Срок исполнения май
Покраска, маркировка оборудования | bar: Срок исполнения май
ПС 35/6 кВ "Красный Гуляй" |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Настройка релейных защит: | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л.
Трансформатор Т-2 | bar: Срок исполнения апрель
КРУН-6 кВ | bar: Срок исполнения апрель
2. | Ревизия оборудования ОРУ
Тепловизионный контроль оборудования СШ-1 35 кВ | bar: Срок исполнения март
Тепловизионный контроль оборудования СШ-2 35 кВ | bar: Срок исполнения март
Замена дефектных материалов и ревизия оборудования СШ-1 35 кВ | bar: Срок исполнения июнь
Замена дефектных материалов и ревизия оборудования СШ-2 35 кВ | bar: Срок исполнения июнь
Покраска, маркировка оборудования | bar: Срок исполнения июнь
3. | Ревизия оборудования ЗРУ-6 кВ
Тепловизионный контроль оборудования ЗРУ-6 кВ | bar: Срок исполнения март
Замена дефектных материалов и ревизия оборудования ЗРУ-6 кВ | bar: Срок исполнения июнь
Осмотр кабельного хозяйства | bar: Срок исполнения июнь
ПС 35/6 кВ "Заречная" |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Монтаж и настройка релейных защит: | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л.
КРУН-6 кВ | bar: Срок исполнения май
Трансформатор Т-2 | bar: Срок исполнения май
Замена силовых кабелей | bar: Срок исполнения май
2. | Ревизия оборудования ОРУ
Тепловизионный контроль оборудования СШ-1 35 кВ | bar: Срок исполнения апрель
Тепловизионный контроль оборудования СШ-2 35 кВ | bar: Срок исполнения апрель
Замена дефектных материалов и ревизия оборудования СШ-1 35 кВ | bar: Срок исполнения июнь
Замена дефектных материалов и ревизия оборудования СШ-2 35 кВ | bar: Срок исполнения июнь
Покраска, маркировка оборудования | bar: Срок исполнения июнь
3. | Ревизия оборудования ЗРУ-6 кВ
Тепловизионный контроль оборудования ЗРУ-6 кВ | bar: Срок исполнения апрель
Замена дефектных материалов и ревизия оборудования ЗРУ-6 кВ | bar: Срок исполнения апрель
Осмотр кабельного хозяйства | bar: Срок исполнения апрель
РП-141, СП-141 |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения июнь
2. | Ревизия РУ-10 кВ, 1 СШ, 2 СШ смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения июнь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения июнь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения июнь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения июнь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения июнь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения июнь
ТП-1910 |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения июль
2. | Ревизия РУ-6 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения июль
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения июль
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения июль
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения июль
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения июль
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения июль
ТП-2239Э |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения август
2. | Ревизия РУ-6 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения август
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения август
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения август
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения август
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения август
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения август
РП-238 |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения сентябрь
2. | Ревизия РУ-6 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения сентябрь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения сентябрь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения сентябрь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения сентябрь
КП-1, КП-2, КП-3, КП-4 |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия РУ-6 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения май
2. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения май
3. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения май
4. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения май
5. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения май
ТП промплощадки |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения сентябрь
2. | Ревизия РУ-6 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения сентябрь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения сентябрь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения сентябрь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения сентябрь
ТП-1411Э |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. Краска Эмаль ПФ (серая)-100 кг. | bar: Срок исполнения сентябрь
2. | Ревизия РУ-10 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения сентябрь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения сентябрь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения сентябрь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения сентябрь
ТП-1781 |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения июль
2. | Ревизия РУ-6 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения июль
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения июль
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения июль
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения июль
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения июль
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения июль
ТП-2973 |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения октябрь
2. | Ревизия РУ-6 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения октябрь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения октябрь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения октябрь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения октябрь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения октябрь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения октябрь
ТП-2241 Э |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения октябрь
2. | Ревизия РУ-6 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения октябрь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения октябрь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения октябрь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения октябрь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения октябрь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения октябрь
ТП-2240 Э |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения октябрь
2. | Ревизия РУ-6кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения октябрь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения октябрь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения октябрь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения октябрь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения октябрь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения октябрь
ТП-5185 |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. Краска Эмаль ПФ (серая)-100 кг. | bar: Срок исполнения сентябрь
2. | Ревизия РУ-10 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения сентябрь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения сентябрь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения сентябрь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения сентябрь
ТП-518А |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения сентябрь
2. | Ревизия РУ-10 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения сентябрь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения сентябрь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения сентябрь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения сентябрь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения сентябрь
ТП-1143 А "Мех. Колона № 32 " |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформатора Т-1 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л.
2. | Ревизия РУ-6,10 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления
6. | Покраска металлических деталей подстанции
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности
ТП-1400 "Керамика" |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения март
2. | Ревизия РУ-6,10 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения март
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения март
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения март
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения март
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения март
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения март
ТП-2390 "Эластомер" |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения март
2. | Ревизия РУ-6,10 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения март
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения март
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения март
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения март
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения март
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения март
КТП-3934 "Ленинские горки" |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование оборудования |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2 с тепловизионным контролем, заменой дефектных деталей, ФХК масла | Ветошь-5 кг. Уайт-спирит-5л. Краска Эмаль ПФ - 10 кг. РТИ. Метизы - 3 кг. Металл: уголок 50 мм - 10 кг. Лист железа 2мм - 10 кг. Масло трансформаторное ГК-50 л. | bar: Срок исполнения июнь
2. | Ревизия РУ-6,10 кВ, смазка контактных частей, регулировка механизмов приводов, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения июнь
3. | Ревизия РУ-0,4 кВ, смазка контактных частей, проверка состояния и маркировки кабелей, раскраска шин, покраска оборудования | bar: Срок исполнения июнь
4. | Осмотр, ремонт при необходимости сети освещения | bar: Срок исполнения июнь
5. | Осмотр,ремонт при необходимости наружного и внутреннего заземления, покраска открытых проводников заземления | bar: Срок исполнения июнь
6. | Покраска металлических деталей подстанции | bar: Срок исполнения июнь
7. | Восстановление диспетчерских наименований на оборудовании, знаков электробезопасности | bar: Срок исполнения июнь
8. | Осмотр питающих кабельных линий КЛ-10 кВ | bar: Срок исполнения июнь
9. | Осмотр кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ЭЩ-1, ЭЩ-2, ЭЩ-3. | bar: Срок исполнения июнь
ЛЭП мик.Ипподромный |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование мероприятия |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Кап. ремонт ЛЭП с маркировкой опор, нанесением знаков электробезопасности. | СИП 3х95+1х70, 3х70+1х54, СА-1500, РА-1500, скрепы, лента | bar: Срок исполнения июнь to Срок исполнения июль
ЛЭП р.п. Красный Гуляй |  |  | Срок исполнения январь: Срок исполнения
Наименование мероприятия |  | Материалы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Ремонт ЛЭП-110 кВ Кременки-Сенгилей с верховым осмотром ВЛ, маркировкой опор, нанесением знаков электробезопасности. | bar: Срок исполнения июль to Срок исполнения август