## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО)
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2020 1:11:04 | 28.02.2020 08:30 | 28.02.2020 16:30 | ТП-2241Э 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1 | ТО
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.02.2020 13:39:56 | 27.02.2020 09:00 | 27.02.2020 12:00 | РП-Лесная Быль яч.7 | Для производства неотложных ремонтных работ в сетях Авиастар-ОПЭ будет отключена яч.7 в РП-Лесная Быль
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2020 1:13:44 | 27.02.2020 08:30 | 27.02.2020 16:30 | ТП-2241Э 2СШ РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, Т-2 | ТО
1 | ООО "ОЭС", Панин В.Г. |  |  | Тогунов С.В., 26.02.2020 18:35:20 | 27.02.2020 08:00 | 27.02.2020 16:00 | ТП-1431Э 2СШ-6кВ | Проведение работ по ремонту ВНА яч.4 2СШ-6кВ ТП-1431Э
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", помошник ДД Яшнова |  |  | Тогунов С.В., 14.02.2020 18:47:41 | 26.02.2020 08:30 | 26.02.2020 17:00 | ТП-2219 | Отключить КЛ-6кВ от ТП-2219 яч.1 на ПП-2192 26.02.20 с 08-30 до 17-00 в связи с ремонтными работами в сетях ООО "ЭПГ". Оперативные переключения согласовать с ДД УльГЭС по тел.323234
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Туткусер Н.А, |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2020 14:24:59 | 26.02.2020 08:30 | 26.02.2020 16:30 | ПП-200э РУ-6кВ 2СШ. 3СШ 4СШ | Вывести в ремонт для ТО 2, 3, 4 СШ РУ-6кВ ПП-200Э 26.02.2020 с 08-30 до 16-30
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тулькусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2020 14:22:50 | 26.02.2020 08:30 | 26.02.2020 16:30 | СП-3 | Вывести в ремонт для Т.О. 1СШ СП-3 26.02.2020 с 08-30 до 16-30
1 | ООО "ОЭС", Панин В.Г. |  |  | Тогунов С.В., 24.02.2020 13:16:09 | 26.02.2020 08:00 | 26.02.2020 16:00 | ТП-1431Э 2СШ-6кВ | Проведение работ по ремонту ВНА яч.4 2СШ-6кВ ТП-1431Э
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 13.02.2020 14:14:34 | 25.02.2020 08:30 | 25.02.2020 17:00 | ТП-11 | Вывести в ремонт РУ-0,4кВ и тр-р для его замены
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.02.2020 11:42:58 | 21.02.2020 09:00 | 21.02.2020 17:00 | ТП-2011Э | Вывод в ремонт 2СШ-0,4; -6кВ; Т-2 ТП-2011Э для т.о.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", УК Галактика |  |  | Тогунов С.В., 14.02.2020 17:46:53 | 21.02.2020 09:00 | 21.02.2020 12:00 | КЛ-0,4кВ от ТП-1451Э на МЖД пр-т Нариманова,38 | Отключить дом пр-т Нариманова,38 для замены переключателя вводов 21 февраля с 09-00 до 12-00
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.02.2020 11:40:25 | 20.02.2020 09:00 | 20.02.2020 17:00 | ТП-2011Э | Вывод в ремонт 1СШ-0,4; -6кВ; Т-1 ТП-2011Э для т.о.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.02.2020 11:38:29 | 19.02.2020 09:00 | 19.02.2020 17:00 | РП-202Э | Вывод в ремонт 1СШ-6кВ для т.о.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер |  |  | Тогунов С.В., 14.02.2020 17:34:29 | 19.02.2020 08:30 21.02.2020 08:30 | 19.02.2020 17:00 21.02.2020 17:00 | ТП-1434Э | Вывести в ремонт 2СШ РУ-6, 0,4кВ и Тр-р№2 в ТП-1434Э 21.02.20 с 08-30 до 17-00, 1СШ РУ-6, 0,4кВ и Тр-р№1 в ТП-1434Э 19.02.20 с 08-30 до 17-00
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 13.02.2020 11:49:27 | 18.02.2020 10:00 | 18.02.2020 17:00 | ТП-3004Э | Вывод в ремонт яч.418 ПС Центральная
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.02.2020 11:36:56 | 18.02.2020 09:00 | 18.02.2020 17:00 | СП-3 | Вывод в ремонт 2СШ-0,4кВ для т.о.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.02.2020 11:34:35 | 18.02.2020 09:00 | 18.02.2020 17:00 | РП-101Э | Вывод в ремонт для т.о. 1СШ-6кВ, 0,4кВ, Т-1
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", МУП "УльГЭС" |  |  | Тогунов С.В., 12.02.2020 9:37:54 | 18.02.2020 08:30 | 18.02.2020 17:00 | ВЛ-6кВ от ПП-1808 яч.7 на ТП-1781 яч.1 | В связи с ремонтными работами в сетя МУП УльГЭС
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Д\Д Агаева |  |  | Тогунов С.В., 10.02.2020 11:43:47 | 18.02.2020 08:30 19.02.2020 08:30 | 18.02.2020 17:00 19.02.2020 17:00 | ТП-2685 | МУП УльГЭС предупреждает, что в связи с ремонтными работами в сетях УльГЭС будет отключено: 1) 18.02.2020 с 08:30 до 17:00 яч.17 РП-205 на ТП-2685 яч.7, 2) 19.02.2020 с 08:30 до 17:00 яч.18 РП-205 на ТП-2685 яч.8.
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 17.02.2020 17:39:54 | 18.02.2020 07:00 | 18.02.2020 17:00 | РП-202э | Откл. НЗл яч.4 РП-202э для проведения в\в испытаний КЛ-6кВ
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 10.02.2020 11:39:41 | 14.02.2020 09:00 17.02.2020 09:00 | 14.02.2020 17:00 17.02.2020 17:00 | ТП-1432Э | Прошу вывести в ремонт для технического обслуживания: 1СШ РУ-6/0,4кВ и Т-1 ТП-1432Э 14.02.2020г. с 09:00 до 17:00 ; 2СШ РУ-6/0,4кВ и Т-2 ТП-1432Э 17.02.2020г. с 09:00 до 17:00
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 13.02.2020 14:26:05 | 14.02.2020 08:00 | 14.02.2020 17:00 | ТП-1003Э | Предоставить доступ в ТП-1003Э для проведения испытаний и подключения КЛ-0,4 на жд Б-3, Б-4 (Юг) квартал "Б" мкрн. "Искра"
1 | ОАО "МРСК-Волги", Калаева |  |  | Тогунов С.В., 10.02.2020 11:49:58 | 12.02.2020 10:00 | 12.02.2020 17:00 | КЛ-6кВ от ПС "Центральная" яч. 317 на ТП-3004Э 1СШ | Филиал ПАО "МРСК Волги"-"УРС" просит согласовать вывод в ремонт яч.№317 на ПС"Центральная"12.02.2020 с 09:00 до 16:00(МСК), для изменения уставок защит. Аварийная готовность-1час.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 10.02.2020 11:34:09 | 12.02.2020 09:00 13.02.2020 09:00 | 12.02.2020 17:00 13.02.2020 17:00 | ТП-1431Э | Прошу вывести в ремонт для технического обслуживания: 1СШ РУ-6/0,4кВ и Т-1 ТП-1431Э 12.02.2020г. с 09:00 до 17:00; 2СШ РУ-6/0,4кВ и Т-2 ТП-1431Э 13.02.2020г. с 09:00 до 17:00
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 07.02.2020 8:46:30 | 11.02.2020 09:00 | 11.02.2020 17:00 | ТП-1002э | Вывод в ремонт для технического обслуживания 2СШ РУ-6кВ,РУ-0,4кВ, Т-2 ТП-1002э
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 07.02.2020 8:44:26 | 10.02.2020 09:00 | 10.02.2020 17:00 | ТП-1002э | Вывод в ремонт для технического обслуживания 1СШ РУ-6кВ,РУ-0,4кВ, Т-1 ТП-1002э
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 31.01.2020 14:40:33 | 10.02.2020 08:00 12.02.2020 01:00 | 12.02.2020 01:00 12.02.2020 01:01 | РП-202Э | Вывод в ремонт на ПС 220кВ Ульяновская яч. 419 для выполнения работ по технчиескому обслуживанию
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЦУС ФСК |  |  | Тогунов С.В., 31.01.2020 14:31:03 | 10.02.2020 08:00 | 12.02.2020 01:00 | КЛ-6кВ от ПС Ульяновская яч.411 на РП-КП-3 яч.20 | ПС Ульяновская яч.411 4СШ6кВ с07:00 10.02.20до24:00 11.02.20 (МСК) для ТО и проф.испытанию В-6. Аварийная готовность-2 часа.
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 05.02.2020 10:11:15 | 06.02.2020 09:00 | 06.02.2020 09:30 | ТП-2241А, ТП-2687Э | В ТП-2241А откл. Руб. №4 (Нижний, 400А) питающий временную линию. В ТП-2687Э включить ВА №5, №14, для подачи напряжения в ВРУ строящегося дома №6 по постоянной схеме питания.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Энергопромгрупп |  |  | Тогунов С.В., 19.01.2020 6:45:05 | 05.02.2020 16:59 | 05.02.2020 17:00 | ТП-2970Э яч.8 | Предупреждаем, что в связи с ремонтными работами в сетях МУП УльГЭС будут отключены КЛ-6кВ от ТП-2970 яч.4 на ТП-2970Э яч.8 05.02.20 с 08:30 до 17:00
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 31.01.2020 16:23:19 | 05.02.2020 08:30 | 05.02.2020 16:30 | ТП-1003Э 1СШ РУ-0,4кВ и РУ-6кВ, Т-1 | ТО ТП-1003Э 1СШ РУ-0,4кВ и РУ-6кВ, Т-1
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 31.01.2020 14:27:46 | 03.02.2020 09:00 | 03.02.2020 16:00 | РП-201Э РУ-6кВ яч.7 | ТО ВН яч.7 РУ-6кВ РП-201Э
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 22.01.2020 11:13:54 | 03.02.2020 08:00 | 08.02.2020 01:00 | РП-202 | Вывод в ремонт на ПС 220кВ Ульяновская яч.319 для выполнения работ потехнчиескому обслуживанию
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЦУС ФСК |  |  | Тогунов С.В., 21.01.2020 17:33:50 | 03.02.2020 08:00 | 08.02.2020 01:00 | КЛ-6кВ от ПС Ульяновская яч.318 на РП-КП-3 яч.1 | ПС Ульяновская яч.318 3СШ6кВ с07:00 03.02.20до24:00 07.02.20 (МСК)для ТО и проф.испытанию В-6,техническому контролю:комплектов РЗА;профилактич.восстановлению:цепей вторич.коммутации В-6,цепей вторич.коммутации ТТ-6.Аварийная готовность-2часа.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "УВКС" |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2020 14:23:40 | 03.02.2020 05:00 | 07.02.2020 00:00 | РП-219 | МУП "УльГЭС" просит согласовать отключение яч. 305 ПС"Ульяновская" на РП-219 для технического контроля 3СШ-6кВ. (Уточнить у ДД УВКС способ переключения в РП-219, согласовать с ЧМПЗ)
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2020 17:49:58 | 31.01.2020 08:00 | 31.01.2020 17:00 | РП-201э | Техническое обслуживание 1СШ-6кВ, 0,4кВ, Т-1
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2020 17:45:47 | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 17:00 | РП-201э | Техническое обслуживание 2СШ-6кВ, 0,4кВ, Т-2
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 23.01.2020 16:49:15 | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 16:00 | РП-201Э | Вывод в ремонт яч.№9 РП-201Э с отключением питающей КЛ-6кВ для замены предохранителя в ТСН-1,25кВА
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 22.01.2020 16:50:31 | 29.01.2020 08:00 | 29.01.2020 17:00 | ТП-10 | Вывод в ремонт 2СШ РУ-10кВ, Т-2 ТП-10 для Т.О. 2СШ-0,4кВ с 12:00 до 14:00.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2020 13:37:18 | 28.01.2020 09:30 | 28.01.2020 16:00 | КЛ-6кВ с ТП-1433э яч.6 до ТП-1431э яч.6 | Определение трассы прохождения кабельной линии 6кВ. С обеих сторон кабельной линии требуется включить НЗ в сторону КЛ
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 22.01.2020 16:49:43 | 28.01.2020 08:00 | 28.01.2020 17:00 | ТП-1412э | Вывод в ремонт 2СШ РУ-10кВ, Т-2 ТП-1412э для Т.О.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2020 13:45:09 | 27.01.2020 09:30 | 27.01.2020 16:00 | КЛ-6кВ с ТП-1433э яч.8 до ТП-1432 яч.10 | Определение трассы прохождения кабельной линии 6кВ. С обеих сторон кабельной линии требуется включить НЗ в сторону КЛ
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Филатов М.Р. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2020 13:26:52 | 27.01.2020 08:00 | 27.01.2020 17:00 | ТП-1910 | Произвести замену предохранителей ТН в РУ-10кВ ТП-1910 Ввод №2 (счетчик: №607100184). Пломбу с привода ВН можно сорвать, сообщить Филатову.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 22.01.2020 16:48:06 | 27.01.2020 08:00 | 27.01.2020 17:00 | ТП-1412э | Вывод в ремонт 2СШ РУ-10кВ, Т-2 ТП-1412э для Т.О.
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 20.01.2020 10:20:37 | 24.01.2020 09:00 | 24.01.2020 16:00 | ТП-5185 | Техническое обслуживание 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ, Т-2
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 20.01.2020 10:19:36 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 16:00 | ТП-5185 | Техническое обслуживание 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4кВ, Т-1
1 | ОАО "МРСК-Волги", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 14.01.2020 12:13:12 | 22.01.2020 09:00 | 22.01.2020 17:00 | РП-141 | Вывод в ремонт яч.69 ПС "Северная"
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 20.01.2020 10:18:28 | 22.01.2020 09:00 | 22.01.2020 16:00 | ТП-4184 | Техническое обслуживание 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ, Т-2
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭНЕРГОПРОМГРУПП |  |  | Тогунов С.В., 19.01.2020 6:50:34 | 22.01.2020 08:30 | 22.01.2020 17:00 | ТП-2970Э яч.1 | Предупреждаем, что в связи с ремонтными работами в сетях МУП УльГЭС будут отключены КЛ-6кВ от ТП-2970 яч.3 на ТП-2970Э яч.1 22.01.20 с 08:30 до 17:00
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н,А. |  |  | Тогунов С.В., 20.01.2020 10:16:04 | 21.01.2020 09:00 | 21.01.2020 16:00 | ТП-4184 | Техническое обслуживание 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4кВ, Т-1
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 16.01.2020 10:20:36 | 20.01.2020 08:00 | 20.01.2020 17:00 | ТП-2002э 2СШ-6кВ, 0,4кВ, Т-2 | Техническое обслуживание оборудования
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 13.01.2020 13:49:12 | 17.01.2020 09:30 | 17.01.2020 15:00 | ТП-1886Э | Вывод в ремонт 1СШ-10кВ ТП-1884 для замены ТН фазы "А"
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 10.01.2020 11:07:06 | 17.01.2020 09:00 | 17.01.2020 17:00 | КЛ-10кВ с РП-137 яч.15 на ТП-1086н яч.5 | Вывод в ремонт КЛ-10кВ с РП-137 яч.15 на ТП-1086н яч.5 всвязи с ремонтом яч.15 РП-137
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 13.01.2020 13:18:20 | 17.01.2020 08:00 | 17.01.2020 17:00 | ТП-1451Э | Вывод в ремонт 2СШ-0,4;-10кВ; Т-2 ТП-1451
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 13.01.2020 13:13:35 | 16.01.2020 09:00 16.01.2020 16:00 | 16.01.2020 16:00 16.01.2020 16:01 | ТП-1451Э | Вывод в ремонт 1СШ-0,4;-10кВ; Т-1 ТП-1451
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 14.01.2020 14:54:43 | 15.01.2020 09:30 | 15.01.2020 16:30 | ТП-1886э | Вывод в ремонт Т-1 ТП-1886э
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 13.01.2020 13:11:53 | 15.01.2020 08:00 | 15.01.2020 17:00 | ТП-1001Э | Вывод в ремонт Т-1, РУ-0,4кВ в ТП-1001Э
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 13.01.2020 13:06:50 | 15.01.2020 08:00 | 15.01.2020 13:00 | ТП-1001Э | Вывод в ремонт РУ-6кВ в ТП-1001Э
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 01.01.2020 1:21:29 | 14.01.2020 09:00 | 14.01.2020 17:00 | РП-143 Т-2 | Вывод в ремонт Т-2 РП-143 для ТО
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 01.01.2020 1:19:33 | 13.01.2020 09:00 | 13.01.2020 17:00 | РП-143 Т-1 | Вывод в ремонт Т-1 РП-143 для ТО
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 09.01.2020 17:07:59 | 10.01.2020 09:00 | 10.01.2020 17:00 | ТП-2685 | Вывести в ремонт для т.о. оборудования 1сш-0,4кВ, Т-1
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 09.01.2020 11:58:31 | 10.01.2020 09:00 | 10.01.2020 17:00 | ТП-2685 | Вывести в ремонт для испытания оборудования 1сш-0,4кВ
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 31.12.2019 23:38:53 | 10.01.2020 09:00 | 10.01.2020 17:00 | ТП-2241Э Т-1 | Вывод в ремонт Т-1 ТП-2241Э для ТО
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 31.12.2019 23:34:40 | 09.01.2020 09:00 | 09.01.2020 17:00 | Тп-1886 Т-1 | Вывод в ремонт Т-1 ТП-1886 для ТО