## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 22.05.2020 18:17:23 | 28.05.2020 08:30 | 28.05.2020 16:00 | ТП-16 | Вывод в ремонт оборудования ТП-16 | [5 empty] | Выполнена
1 | ОАО "МРСК-Волги", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 13.05.2020 16:49:52 | 28.05.2020 08:00 | 28.05.2020 16:00 | ТП-3003э | Вывод в ремонт яч.202 ПС "Южная" | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 22.05.2020 18:14:53 | 27.05.2020 09:30 | 27.05.2020 16:00 | ТП-1910 | Вывод в ремонт Т-1, Т-2, 1 И 2СШ-0,4кВ |  |  | Письмо о не согласовании ТСН "Свой дом" исх.№124 от 25.05.2020 |  |  | Отказана
1 | ОАО "МРСК-Волги", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 13.05.2020 16:47:32 | 26.05.2020 08:00 | 26.05.2020 16:00 | ТП-3003э | Вывод в ремонт яч.353 ПС "Южная" | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2020 16:28:08 | 22.05.2020 17:00 | 22.05.2020 22:00 | ТП-Муратов | Вывод в ремонт для т.о. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2020 16:20:01 | 22.05.2020 09:00 | 22.05.2020 13:00 | ТП-1899 | Вывод в ремонт для проведедения технического обслуживания | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2020 16:26:08 | 20.05.2020 09:00 | 20.05.2020 13:00 | ТП-2022Э | Вывести в ремонт 1СШ-0,4кВ для установки прибора учета ээ на вводе №1 | [5 empty] | На согласовании
1 | ОАО "МРСК-Волги", Калаева Е А |  |  | Тогунов С.В., 23.04.2020 19:29:25 | 18.05.2020 09:00 | 18.05.2020 19:00 | ТП-3004Э 2СШ-10кВ | Согласовать вывод в ремонт 4СШ-10кВ ПС "Центральная"14.05.20 с 08-00 до 18-00(МСК) для выполнения работ по текущему ремонту данной секции, отходящих ячеек. Аварийная готовность-1час. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" |  |  | Тогунов С.В., 13.05.2020 11:57:36 | 18.05.2020 08:00 | 18.05.2020 16:00 | РП-100э яч.12 | Замена блока БМРЗ-100 РП-100э яч.12 | [5 empty] | Разрешена
1 | ОАО "МРСК-Волги", Калаева Е А |  |  | Тогунов С.В., 23.04.2020 19:27:43 | 14.05.2020 09:00 | 14.05.2020 19:00 | РП-141 2СШ-10кВ; ТП-3004Э 1СШ-10кВ | Согласовать вывод в ремонт 3СШ-10кВ ПС "Центральная"14.05.20 с 08-00 до 18-00(МСК) для выполнения работ по текущему ремонту данной секции, отходящих ячеек. Аварийная готовность-1час. | [5 empty] | Выполнена
1 | ОАО "МРСК-Волги", Калаева Е А |  |  | Тогунов С.В., 23.04.2020 19:22:40 | 07.05.2020 09:00 | 07.05.2020 19:00 | РП-141 1СШ-10кВ | Согласовать вывод в ремонт 1СШ-10кВ ПС "Центральная" 07.05.20 с 08-00 до 18-00(МСК) для выполнения работ по текущему ремонту данной секции, отходящих ячеек. Аварийная готовность-1час. | [5 empty] | Выполнена