## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 28.08.2020 22:17:37 | 29.08.2020 08:00 | 29.08.2020 17:00 | ТП-1005Э | Монтаж концевых муфт на КЛ-0,4кВ в ТП-1005Э | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 27.08.2020 18:43:07 | 28.08.2020 09:00 | 28.08.2020 17:00 | ТП-2011Э | Разделка концевых муфт в РУ-0,4 кВ | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 12.08.2020 16:15:32 | 27.08.2020 09:00 | 27.08.2020 16:00 | ТП-1910 | Вывод в ремонт 2СШ ТП-1885 для замены опорных изоляторов. | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 24.08.2020 11:50:08 | 25.08.2020 08:00 | 25.08.2020 17:00 | ТП-2011Э, 1СШ-0,4 кВ | Допуск работников для разделки концевых муфт. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 20.08.2020 15:45:44 | 21.08.2020 09:00 | 21.08.2020 16:00 | ТП-1432Э, яч.7 | Для производства технического обслуживания устройств релейной защиты вывести в ремонт яч.7 ТП-1432Э | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 13.08.2020 15:41:12 | 20.08.2020 09:00 | 20.08.2020 16:00 | РП-100Э яч.22 | Для производства технического обслуживания устройств релейной защиты вывести в ремонт яч.22 РП-100Э | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 13.08.2020 15:38:59 | 19.08.2020 09:00 | 19.08.2020 16:00 | РП-100Э яч.20 | Для производства технического обслуживания устройств релейной защиты вывести в ремонт яч.20 РП-100Э | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 05.08.2020 16:18:46 | 19.08.2020 08:00 | 19.08.2020 17:00 | ТП-2011Э | Допуск работников для работ по вводу КЛ в ТП, разделки концевых муфт. | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 13.08.2020 15:35:43 | 18.08.2020 09:00 | 18.08.2020 16:00 | РП-100 яч.14 | Для производства технического обслуживания устройств релейной защиты вывести в ремонт яч.14 РП-100Э | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 13.08.2020 15:32:59 | 17.08.2020 09:00 | 17.08.2020 16:00 | ТП-1432Э яч.7 | Для производства технического обслуживания устройств релейной защиты вывести в ремонт яч.7 ТП-1432Э | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 13.08.2020 15:29:19 | 14.08.2020 09:00 | 14.08.2020 16:00 | ТП-1432Э яч.4 | Для производства технического обслуживания устройств релейной защиты вывести в ремонт яч.4 ТП-1432Э | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 12.08.2020 11:16:36 | 13.08.2020 09:00 | 13.08.2020 16:30 | РП-143, Т-2 | Вывести в ремонт Т-2 для доливки масла в расширительный бак. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 11.08.2020 15:43:39 | 13.08.2020 09:00 | 13.08.2020 16:00 | ТП-1431Э, яч.10 | Вывести в ремонт Т-2 для технического обслуживания УРЗиА | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 11.08.2020 15:37:11 | 12.08.2020 09:00 | 12.08.2020 16:00 | ТП-1431Э, яч.9 | Вывести в ремонт Т-1 для технического обслуживания УРЗиА | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 31.07.2020 18:12:41 | 06.08.2020 01:00 | 06.08.2020 04:00 | ТП-1412Э | Техническое обслуживание РУ-0,4кВ | [5 empty] | Разрешена