## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 02.04.2021 9:03:24 | 12.04.2021 09:00 | 12.04.2021 16:00 | ТП-1451э | Отключение яч. 6 ТП-1451 с включением ЗН в сторону КЛ-10кВ яч.8 РП-145 | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 02.04.2021 9:01:16 | 09.04.2021 09:00 | 09.04.2021 16:00 | ТП-1451э | Отключение яч. 5 ТП-1451 с включением ЗН в сторону КЛ-10кВ яч.7 РП-145 | [5 empty] | Разрешена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Лапшов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 24.03.2021 15:15:32 | 09.04.2021 08:00 | 09.04.2021 17:00 | ТП-5221 | Вывод в ремонт яч. 12 РП-518 | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 25.03.2021 14:55:48 | 08.04.2021 13:00 | 08.04.2021 17:00 | ТП-13 | Вывод в ремонт для технического обслуживания ТП-13 | [5 empty] | Разрешена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Лапшов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 24.03.2021 14:53:33 | 08.04.2021 08:00 | 08.04.2021 17:00 | ТП-5221 | Вывод в ремонт яч. 17 РП-518 | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.03.2021 19:34:37 | 08.04.2021 08:00 | 08.04.2021 17:00 | КП-3 | Вывод в ремонт яч.411 ПС "Ульянвоская" (с вкл. ЗН в сторону КЛ) | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.03.2021 19:28:44 | 07.04.2021 08:00 | 07.04.2021 18:00 | КП-3 | Вывод в ремонт яч.318 ПС "Ульянвоская" (с вкл. ЗН в сторону КЛ) | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 22.03.2021 16:20:01 | 06.04.2021 09:30 | 06.04.2021 16:00 | ТП-3Э (ДНТ "Поляна") | Техническое обслуживание РУ-10/0,4кВ, Тр-Р | [5 empty] | Отказана
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 23.03.2021 11:59:18 | 06.04.2021 09:00 | 06.04.2021 16:00 | ТП-1886Э | Отключение КЛ-10кВ с яч.8 ТП-1884 на ТП-1886Э яч.6 с созданием видимого разрыва и включением ЗН в сторону ТП-1884 яч.8 | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.03.2021 19:28:03 | 06.04.2021 08:00 | 06.04.2021 18:00 | КП-1 | Вывод в ремонт яч.212 ПС "Ульянвоская" (с вкл. ЗН в сторону КЛ) | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н.. |  |  | Тогунов С.В., 31.03.2021 11:38:40 | 05.04.2021 13:00 06.04.2021 08:30 07.04.2021 08:30 | 05.04.2021 17:00 06.04.2021 17:00 07.04.2021 17:00 | ТП-2022Э | Вывести в ремонт 2 СШ-0,4 кВ ТП-2022Э с перезапиткой руб. № 9 от 1 СШ-0,4кВ | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 23.03.2021 11:55:14 | 05.04.2021 09:00 | 05.04.2021 16:00 | ТП-1886Э | Отключение КЛ-10кВ с яч.7 ТП-1884 на ТП-1886Э яч.5 с созданием видимого разрыва и включением ЗН в сторону ТП-1884 яч.7 | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.03.2021 19:25:55 | 05.04.2021 08:00 | 05.04.2021 18:00 | КП-1 | Вывод в ремонт яч.116 ПС "Ульянвоская" (с вкл. ЗН в сторону КЛ) | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 24.03.2021 15:29:46 | 02.04.2021 08:30 | 02.04.2021 16:00 | ТП-18 | Вывести в ремонт ТП-18 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 18.03.2021 9:24:18 | 01.04.2021 09:00 | 01.04.2021 16:00 | ТП-16 | Т.о. РУ-6/0,4кВ, Тр-р (замена Руб. на ВА) | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 30.03.2021 10:40:26 | 31.03.2021 06:00 | 31.03.2021 16:00 | ТП-3937А | Отключить ТП-3937А для производства аварийно-восстаовительных работ | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 25.03.2021 9:06:40 | 29.03.2021 09:30 | 29.03.2021 16:00 | ТП-2240э | Вывод в ремонт Т-1 для профилактических испытаний | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.03.2021 18:29:56 | 29.03.2021 09:00 | 29.03.2021 16:00 | ТП-2240Э | Отключение яч.5 ТП-2240Э с созданием видимого разрыва и включением ЗН в сторону ТП-2238Э яч.6 | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 17.03.2021 21:51:36 | 29.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 | 29.03.2021 16:00 30.03.2021 16:00 31.03.2021 16:00 | ТП-2022Э | Вывести в ремонт 2 СШ-0,4 кВ ТП-2022Э с перезапиткой руб. № 9 от 1 СШ-0,4кВ | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 15.03.2021 20:49:25 | 29.03.2021 09:00 | 29.03.2021 10:30 | ТП-2022Э | Отключить руб. №13, 15 для восстановления нормальной схемы запитки от 1СШ-0,4кВ | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 25.03.2021 9:05:06 | 26.03.2021 09:30 | 26.03.2021 16:00 | ТП-2240э | Вывод в ремонт Т-2 для профилактических испытаний | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.03.2021 18:27:27 | 26.03.2021 09:00 | 26.03.2021 16:00 | ТП-2240Э | Отключение яч.6 ТП-2240Э с созданием видимого разрыва и включением ЗН в сторону ТП-2238Э яч.5 | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.03.2021 18:33:47 | 25.03.2021 09:00 | 25.03.2021 16:00 | ТП-2970Э | Отключение яч.4 ТП-2970 с созданием видимого разрыва и включением ЗН в сторону ТП-2970Э яч.8 | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.03.2021 18:31:35 | 24.03.2021 09:00 | 24.03.2021 16:00 | ТП-2970Э | Отключение яч.3 ТП-2970 с созданием видимого разрыва и включением ЗН в сторону ТП-2970Э яч.1 | [5 empty] | На согласовании
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Лапшов |  |  | Тогунов С.В., 17.03.2021 9:34:57 | 23.03.2021 08:00 | 23.03.2021 17:00 | ТП-5221 | Вывод в ремонт оборудования РП-518 с отключением яч.17 | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 15.03.2021 20:39:30 | 22.03.2021 09:00 | 26.03.2021 17:00 | ТП-2022Э | Вывод в ремонт 1СШ-0,4кВ (на время заявки руб. №13, 15 будут запитаны со 2СШ-0,4кВ ТП-2022Э). Требуется отключение руб. №13,15 с 09-00 до 10-30 для запитки со 2СШ-0,4кВ | [5 empty] | Выполняется
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 16.03.2021 20:57:20 | 18.03.2021 09:00 | 18.03.2021 16:00 | ТП-2219 РУ-6кВ, Тр-р, РУ-0,4кВ | Вывести в ремонт для ТО | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2021 14:51:14 | 17.03.2021 08:00 17.03.2021 17:00 | 17.03.2021 17:00 17.03.2021 17:01 | ТП-16 | Вывод в ремонт РУ-6/0,4кВ, Т | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2021 14:49:35 | 16.03.2021 09:00 | 16.03.2021 16:00 | ТП-2244Э | Вывести в ремонт 2СШ-6/0,4кВ, Т-2 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2021 14:47:12 | 15.03.2021 09:00 | 15.03.2021 16:00 | ТП-2244Э | Вывести в ремонт 1СШ-6/0,4кВ, Т-1 | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 05.03.2021 15:27:33 | 15.03.2021 08:00 | 15.03.2021 17:00 | РП-141 | Профилактические испытания Т-3 РП-141 | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 05.03.2021 15:26:07 | 12.03.2021 09:30 | 12.03.2021 17:00 | РП-141 | Профилактические испытания Т-1 РП-141 | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 05.03.2021 15:28:02 | 11.03.2021 09:30 | 11.03.2021 17:00 | РП-141 | Профилактические испытания Т-4 РП-141 | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2021 11:50:32 | 11.03.2021 08:00 11.03.2021 17:00 | 11.03.2021 17:00 11.03.2021 17:01 | ТП-2970Э | Вывести в ремонт для профилактических испытаний Т-2 | [5 empty] | Выполнена
1 | ОАО "МРСК-Волги", Россети Волга |  |  | Тогунов С.В., 12.02.2021 21:34:59 | 10.03.2021 08:00 | 10.03.2021 17:00 | ТП-Пакаджинг | Вывод в ремонт 2СШ-10кВ ПС "Восточная" для ТО РЗА и установки фиксаторов | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 01.03.2021 12:39:32 | 10.03.2021 08:00 | 10.03.2021 17:00 | СП-Пакаджинг | Вывод в ремонт СП-Пакаджинг для замены ВА-0,4кВ | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 05.03.2021 15:26:51 | 09.03.2021 09:30 | 09.03.2021 16:00 | РП-141 | Профилактические испытания Т-2 РП-141 | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2021 11:48:12 | 09.03.2021 09:30 | 09.03.2021 16:00 | ТП-2970Э | Вывести в ремонт для профилактических испытаний Т-1 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 03.03.2021 17:54:05 | 05.03.2021 09:30 | 05.03.2021 16:00 | ТП-1886Э Т-2 | Профилактические испытания Т-2 | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2021 14:02:28 | 04.03.2021 13:00 | 10.03.2021 12:00 | ТП-1003Э | Отключить руб.№15 по неотложной заявке | [5 empty] | Выполняется
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 03.03.2021 17:48:29 | 04.03.2021 09:30 | 04.03.2021 16:00 | ТП-1886Э Т-1 | Профилактические испытания Т-1 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 25.02.2021 10:43:28 | 03.03.2021 09:00 | 03.03.2021 17:00 | ТП-12 | Вывести в ремонт Тр-р, РУ-0,4кВ ТП-12 | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.02.2021 10:42:42 | 02.03.2021 08:30 | 02.03.2021 19:00 | РП-202э | Вывод в ремонт яч.419 ПС "Ульяновская" на яч.8 РП-202э | [5 empty] | Разрешена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Лапшов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 24.02.2021 15:25:49 | 02.03.2021 08:30 | 02.03.2021 17:00 | РП-141 | Отключить КЛ-10кВ с РП-141 яч.7 на ТП-1086 яч.4, с включением ЗН в сторону линии | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.02.2021 10:40:43 | 01.03.2021 08:30 | 01.03.2021 19:00 | РП-202э | Вывод в ремонт яч.319 ПС "Ульяновская" на яч.7 РП-202э | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 26.02.2021 23:31:11 | 01.03.2021 08:00 | 01.03.2021 17:00 | ТП-Пакаджинг | Допуск персонала ООО "Архбум" для подключения временных КЛ-0,4кВ | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 25.02.2021 16:03:07 | 01.03.2021 08:00 | 01.03.2021 17:00 | ТП-5221 | Вывод в ремонт 1СШ-10кВ ТП-5221 для замена ПН-0,1-10кВ яч.5 | [5 empty] | Выполнена