## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 20.05.2021 11:22:03 | 08.06.2021 08:00 | 08.06.2021 17:00 | ПС "УРЛЗ" РУ-6кВ яч.205 | Для технического обслуживания выключателя 6кВ и вторичных цепей |  |  | Аварийная готовность 1 час |  |  | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.А. |  |  | Тогунов С.В., 03.06.2021 13:22:42 | 03.06.2021 09:00 | 07.06.2021 16:00 | РП-100Э РУ-6кВ яч.12 | Для замены блока микропроцессорной релейной защиты в яч.12 РП-100Э | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 20.05.2021 11:21:01 | 03.06.2021 08:00 | 03.06.2021 17:00 | ПС "УРЛЗ" РУ-6кВ яч.406 | Для технического обслуживания выключателя 6кВ и вторичных цепей |  |  | Аварийная готовность 1 час |  |  | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 20.05.2021 11:15:02 | 02.06.2021 08:00 | 02.06.2021 17:00 | ПС "УРЛЗ" РУ-6кВ яч.106 | Для технического обслуживания выключателя 6кВ и вторичных цепей |  |  | Аварийная готовность 1 час |  |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.05.2021 14:55:30 | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 17:00 | ЛЭП-6 кВ с яч.411 ПС 110 ЗСК | Вывод в ремонт ЛЭП-6 кВ с яч.411 ПС 110 ЗСК | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.05.2021 14:52:57 | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 16:00 | ТП-ПК Седрус Поволжье, ВЛЗ-6кВ с яч.11 КРУН-А-6кВ ПС 35/6 Красный Гуляй | Техническое обслуживание РУ-6/0,4кВ ТП-ПК Седрус Поволжье, и ВЛЗ-6кВ с яч.11 КРУН-А-6кВ ПС 35/6 Красный Гуляй | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 06.05.2021 14:53:56 | 26.05.2021 09:00 | 26.05.2021 17:00 | ТП-1781 РУ-0,4кВ руб.№24 | В связи с перезапиткой части потребителей с ПП-1778-1Э | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 24.05.2021 16:16:51 | 25.05.2021 09:00 | 25.05.2021 17:00 | ТП-2687э | Вывод в ремонт Т-1 ТП-2687э для гарантийного ремонта 25.05.21 с 09-00 до 17-00 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 06.05.2021 14:50:13 | 25.05.2021 09:00 | 25.05.2021 17:00 | ТП-1781 РУ-0,4кВ руб.№11,23 | В связи с перезапиткой части потребителей с ПП-1778-1Э | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2021 15:51:19 | 24.05.2021 08:00 | 30.05.2021 17:00 | КВЛ-10 кВ с яч.№412 ПС "ЗСК" | Запитка КРУН-А, КРУН-Б 10кВ с яч.412 ПС "ЗСК", в связи работами по реконструкции ОРУ-35кВ ПС 35кВ "Красный Гуляй" |  |  | Аварийная готовность- 2 часа |  |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2021 13:03:24 | 21.05.2021 09:00 | 21.05.2021 16:00 | ТП-2240Э Т-2 | Техническое обслуживание Т-2 | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2021 15:29:07 | 20.05.2021 12:00 | 20.05.2021 13:00 | КЛ-6кВ с яч.№4 ЦРП-6 Стройхолдинг на яч.4 ТП-2022Э | В связи с оперативными переключениями в ЦРП-6 Стройхолдинг | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 17.05.2021 16:15:18 | 20.05.2021 09:30 | 20.05.2021 16:00 | ТП-2688Э | Профилактические испытания Т-2 и настройка датчиков температуры | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2021 13:02:01 | 20.05.2021 09:00 | 20.05.2021 16:00 | ТП-2240Э Т-1 | Техническое обслуживание Т-1 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2021 14:23:20 | 19.05.2021 09:00 | 19.05.2021 17:00 | КЛ-6кВ с яч.3 ТП-1001Э на яч.3 ТП-1002Э | Проведение высоковольтных испытаний КЛ-6кВ с яч.3 ТП-1001Э на ТП-1001А | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 18.05.2021 12:22:41 | 19.05.2021 09:00 | 19.05.2021 16:00 | ТП-Пакаджинг Т-1 | Техническое обслуживание Т-1 | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 17.05.2021 16:12:57 | 18.05.2021 09:30 | 18.05.2021 16:00 | ТП-2688Э | Профилактические испытания Т-1 и настройка датчиков температуры | [5 empty] | Выполнена
1 | ОАО "МРСК-Волги", Калаева Е.А. |  |  | Тогунов С.В., 13.05.2021 10:05:28 | 18.05.2021 09:00 | 18.05.2021 14:00 | ТП-3003Э | Отключение яч. 353 ПС 110 Южная для ревизии МВ-6кВ | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер |  |  | Тогунов С.В., 28.04.2021 16:59:41 | 18.05.2021 09:00 | 18.05.2021 13:00 | РП-143 | Вывести в ремонт 1СШ-0,4кВ | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер |  |  | Тогунов С.В., 28.04.2021 17:27:55 | 17.05.2021 09:30 | 17.05.2021 16:00 | ТП-3Э ДНТ Поляна | Вывод в ремонт РУ-10/-0,4кВ, Т, РЛНД на оп.№ 6, 10 | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 28.04.2021 16:20:54 | 14.05.2021 08:30 | 14.05.2021 16:00 | ТП-ПУ-6 | Вывод в ремонт 1СШ 6/0,4кВ, Т-1; 2СШ-0,4кВ | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 07.05.2021 19:46:17 | 13.05.2021 09:30 | 13.05.2021 16:00 | ТП-5185 | Вывести в ремонтдля профилактических испытаний Т-2 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭИР |  |  | Тогунов С.В., 28.04.2021 16:55:57 | 13.05.2021 08:30 | 13.05.2021 16:00 | ТП-2242э | Вывод в ремонт 2СШ-6кВ, Т-2 | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Авиастар-ОПЭ |  |  | Тогунов С.В., 26.04.2021 14:15:52 | 12.05.2021 08:30 | 12.05.2021 17:00 | ТП-2244э | Вывод в ремонт КЛ-6кВ с яч.13 РП-11 на яч. 1 ТП-2244э | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 07.05.2021 19:40:49 | 11.05.2021 09:30 | 11.05.2021 16:00 | ТП-5185 | Вывести в ремонтдля профилактических испытаний Т-1 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 30.04.2021 13:30:17 | 04.05.2021 15:00 | 04.05.2021 19:00 | ТП-2688А | Вывод в ремонт РУ-6/0,4кВ, Т-1 для Т.О. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Авиастар-ОПЭ |  |  | Тогунов С.В., 26.04.2021 14:02:19 | 11.05.2021 08:30 | 11.05.2021 17:00 | ТП-2244э | Вывод в ремонт КЛ-6кВ с яч.5 РП-11 на яч. 8 ТП-2244э | [5 empty] | Выполнена