## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | ОВБ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 14.02.2022 15:40:19 | 18.02.2022 08:30 | 18.02.2022 16:30 | РП-201э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ РП-201э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2, РУ-6кВ яч.10 |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 14.02.2022 15:32:12 | 17.02.2022 08:30 | 17.02.2022 16:30 | РП-201э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ РП-201э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1, РУ-6кВ яч.1 | 17.02.2022 08:30 | 17.02.2022 16:30 |  |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 08.02.2022 8:31:53 | 15.02.2022 08:00 | 15.02.2022 17:00 | РП-201э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ РП-201э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2, РУ-6кВ яч.10 |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 08.02.2022 8:30:19 | 14.02.2022 08:00 | 14.02.2022 17:00 | РП-201э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ РП-201э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1, РУ-6кВ яч.1 |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ОГБУ СШОР по Худ. гимнастике |  |  | Тогунов С.В., 09.02.2022 14:23:11 | 13.02.2022 09:00 | 13.02.2022 13:00 | ТП-2011э; РУ-0,4 кВ; руб.9; руб.3; руб.8; руб.10 | Отключить подачу эл.энергии с ТП-2011э в основное здание комплекса по адресу пр. Олимпийский 7, без отключения отдельно стоящей модульной газовой котельной. (Откл. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Кобелев Д.Е. |  |  | Тогунов С.В., 07.02.2022 17:17:34 | 08.02.2022 08:00 | 08.02.2022 17:00 | ТП-1781 | Отключить рубильник № 22 РУ-0,4 кВ ТП-1781 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 31.01.2022 14:09:50 | 03.02.2022 10:00 | 03.02.2022 15:00 | ТП-3э ДНТ Поляна | Вывод в ремонт Т-1, РУ-0,4кВ ТП-3э ДНТ Поляна для технического обслуживания |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2022 17:02:20 | 03.02.2022 09:30 | 03.02.2022 16:00 | ТП-3003э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ ТП-3003э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 2СШ-0,4кВ, Т-2 и яч.12 РУ-6кВ ТП-3003э |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ОАО "МРСК-Волги", Антонов И.К. |  |  | Тогунов С.В., 01.02.2022 6:20:55 | 03.02.2022 08:00 | 03.02.2022 18:00 | ПС Северная | Вывод в ремонт 3СШ-10 кВ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2022 17:00:07 | 02.02.2022 09:30 | 02.02.2022 16:00 | ТП-3003э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ ТП-3003э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 1СШ-0,4кВ, Т-1 и яч.9 РУ-6кВ ТП-3003э |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2022 14:24:10 | 31.01.2022 09:00 | 31.01.2022 15:00 | СП-3 1 СШ | Вывести в ремонт 1 СШ в СП-3 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2022 14:22:26 | 31.01.2022 09:00 | 31.01.2022 10:00 | р.11 на ТП-1781 | Вывести в ремонт руб.11 на ТП-1781 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2022 14:19:23 | 28.01.2022 13:00 | 28.01.2022 16:00 | СП-3 2СШ | Вывести в ремонт в СП-3 2 СШ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2022 17:03:05 | 28.01.2022 10:00 | 28.01.2022 13:00 | ТП-2687э | Отключение ВА№13 ТП-2687э для монтажа муфты на отходящей КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2022 14:15:02 | 28.01.2022 09:00 | 28.01.2022 13:00 | ВА-2 на ТП-1781 | Вывести в ремонт вводной автомат №2 (2 СШ) |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 24.01.2022 14:10:01 | 28.01.2022 09:00 | 28.01.2022 12:00 | ТП-1781 руб.17 | Вывести в ремонт р.17, в ТП-1781 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 21.01.2022 10:13:41 | 27.01.2022 08:30 | 27.01.2022 16:00 | КЛ-10 кВ с яч. 206 "ПС Восточная" на ТП-Пакаджинг | Вывести в ремонт КЛ-10 кВ с яч.206 ПС "Восточная" в связи с перезаводкой КЛ-10 кВ. в ТП-Пакаджинг |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. |  |  | Азизов Л.А., 25.01.2022 15:21:51 | 26.01.2022 09:30 | 26.01.2022 12:00 | I с.ш. РУ-10 кВ ТП-4184 | Замеры габаритных размеров РУ-10кВ I с.ш. ТП-4184 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 21.01.2022 10:08:26 | 26.01.2022 08:30 | 26.01.2022 16:00 | РП-141 | Вывести в ремонт РП-141, РУ-10 кВ, яч 28, яч 43 с вкл. НЗл с двух сторон, для ремонта концевой муфты. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 19.01.2022 11:36:55 | 25.01.2022 09:00 | 25.01.2022 17:00 | ТП-2685 | Отключить в ТП-2685 КЛ-6 кВ от яч.7 до яч.17 в РП-205, Вкл. НЗл в яч.7 ТП-2685 в сторону линии. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 20.01.2022 9:51:17 | 25.01.2022 09:00 | 25.01.2022 15:00 | РП-141, Т-1 | Вывести в ремонт Т-1 на РП-141 для проведения ТО, замены наконечника, очистка оборудования. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Техносервис" |  |  | Тогунов С.В., 19.01.2022 23:34:08 | 20.01.2022 09:00 | 20.01.2022 09:01 | РП-КП-1 | Включить яч.7 РП-КП-1 |  |  | Перед включением осмотреть в ТП-6 концевую разделку кабеля и ВН, испытать изоляцию КЛ мегаомметром со стороны РП-КП-1 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 19.01.2022 10:37:32 | 19.01.2022 13:30 | 19.01.2022 17:00 | ТП-1781 | Отключение ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1781 р.7 на ООО "Чувашское подворье" для проведения аварийных работ на ВЛИ-0,4 кВ. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ОАО "Ульяновскэнерго", Н.С. Милевская |  |  | Тогунов С.В., 18.01.2022 9:50:35 | 19.01.2022 08:00 | 19.01.2022 17:00 | ТП-16 | Отключить потребителя ООО "Атмис" в связи с расторжением договора. |  |  | Время отключения согласовать с Филатовым М.А. |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 19.01.2022 10:00:46 | 19.01.2022 10:00 | 19.01.2022 17:00 | РП-КП1 яч.7 | Отключение ячейки №7 в РП-КП1 для проведения профилактических работ на ТП-6 |  |  |  |  | False |  | Выполнена