## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | ОВБ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 10.03.2022 16:06:45 | 22.03.2022 08:30 | 23.03.2022 17:00 | ТП-4184 2СШ-10кВ, Т-2 | Монтажные работы по установке новых ячеек КСО-366-06+11 в РУ-10кВ 1СШ |  |  |  |  | False |  | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2022 10:33:25 | 18.03.2022 09:00 | 18.03.2022 16:00 | РП-КП-3, яч.18 | Прошу вывести в ремонт для технического обслуживания устройств РЗиА |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2022 10:31:35 | 17.03.2022 09:00 | 17.03.2022 16:00 | РП-КП-3, яч.9 | Прошу вывести в ремонт для технического обслуживания устройств РЗиА |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 10.03.2022 16:01:53 | 17.03.2022 08:30 | 18.03.2022 17:00 | ТП-4184 1СШ-10кВ, Т-1 | Монтажные работы по установке новых ячеек КСО-366-06+11 в РУ-10кВ 1СШ |  |  |  |  | False |  | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2022 8:44:55 | 16.03.2022 08:30 | 16.03.2022 16:00 | РП-КП-3, яч.16; ТП-10 РУ-6кВ, 2 СШ; РУ-0,4 кВ 2 СШ. | Прошу вывести в ремонт для технического обслуживания яч.16 РУ-6кВ, в РП-КП-3 (с вкл. НЗл), 2 СШ в РУ-6кВ в ТП-10, 2 СШ в РУ-0,4 кВ в ТП-10 |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. |  |  | Азизов Л.А., 10.03.2022 10:19:42 | 15.03.2022 16:00 | 15.03.2022 17:00 | АВ №5 I с.ш. РУ-0,4кВ ТП-1411Э (офисы) | Реализация заявителем мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "ЭнергоХолдинг" в рамках технических условий №01/03 от 04.03.2021 г. |  |  |  |  | False
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. |  |  | Азизов Л.А., 10.03.2022 10:10:17 | 15.03.2022 09:00 | 15.03.2022 17:00 | АВ №2 II с.ш. РУ-0,4кВ ТП-1411Э | Реализация заявителем мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "ЭнергоХолдинг" в рамках технических условий №01/03 от 04.03.2021 г. |  |  |  |  | False
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 09.03.2022 8:38:09 | 15.03.2022 08:30 | 15.03.2022 16:00 | РП-КП-3, РУ-6кВ. яч.6; ТП-10, РУ-6кВ, 1СШ; РУ-0,4 кВ, 1СШ | Прошу вывести в ремонт для технического обслуживания яч.6 РУ-6кВ, в РП-КП-3 (с вкл. НЗл), 1 СШ в РУ-6кВ в ТП-10, 1 СШ в РУ-0,4 кВ в ТП-10 |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 01.03.2022 20:06:43 | 14.03.2022 08:00 | 15.03.2022 17:00 | ПС "Южная" | В связи с текущим ремонтом тр-ра Т-1 электроснабжение потребителей ПС "Южная" будет осуществляться с Т-3. Аварийная готовность -1 час с вводом на ночь. |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 01.03.2022 20:02:30 | 14.03.2022 08:00 | 15.03.2022 17:00 | ПС "Южная", ПС "Свияга" | В связи с проведением плановых работ планируется вывод в ремонт ВЛ-110кВ Ульянвоская-Кременки-1 с аварийной готовностью 1 час и вводом в работу в ночь. Потребиткли ПС "Южная", ПС "Свияга" будут запитаны с ВЛ-110кВ Ульяновская-Кременки-1 |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2022 14:26:57 | 10.03.2022 09:00 | 10.03.2022 16:00 | РП-КП-3 | Вывести в ремонт яч.19 для технического обслуживания устройств РЗА |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2022 14:25:48 | 09.03.2022 09:00 | 09.03.2022 16:00 | РП-КП-3 | Вывести в ремонт яч.8 для технического обслуживания устройств РЗА |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ПТО |  |  | Тогунов С.В., 04.03.2022 19:41:33 | 05.03.2022 10:00 | 05.03.2022 10:01 | ТП-1434э | вкл. ВА№2 на ООО "Оазис-сервис" |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 02.03.2022 16:11:25 | 05.03.2022 09:00 | 05.03.2022 16:00 | ТП-1003Э Т-2 | Профилактическое испытание силового трансформатора |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 02.03.2022 16:09:21 | 04.03.2022 09:00 | 04.03.2022 16:00 | ТП-1003Э Т-1 | Профилактическое испытание силового трансформатора |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 28.02.2022 14:37:01 | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 15:00 | РП-141 яч.21 | Вывод в ремонт КЛ-10кВ с яч. 21 РП-141 для ремонта концевой разделки. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО УК "Уютный дом" |  |  | Тогунов С.В., 25.02.2022 16:34:47 | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 11:00 | ТП-2244Э АВ-7 | Просим сделать отключение на ТП-2244Э ввода №1 РП-3 офисы, для проведения профилактических работ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО УК "Кристалл" |  |  | Тогунов С.В., 01.03.2022 13:00:16 | 02.03.2022 12:00 | 02.03.2022 15:00 | ТП-2685; РУ-0,4 кВ; руб.3; руб.10. | С целью замены вышедшего из строя автоматического выключателя в ВРУ МКД просим обесточить подачу эл. энергии. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2022 14:20:28 | 02.03.2022 09:00 | 02.03.2022 16:00 | РП-КП-3 | Вывести в ремонт яч.13 для технического обслуживания устройств РЗА |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2022 14:24:18 | 01.03.2022 09:00 | 01.03.2022 16:00 | РП-КП-3 | Вывести в ремонт яч.17 для технического обслуживания устройств РЗА |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Альбион" |  |  | Тогунов С.В., 25.02.2022 16:38:10 | 01.03.2022 09:00 | 01.03.2022 15:00 | ТП-1002Э, руб.31; руб.24 | Просим Вас произвести отключение эл.энергии в МКД по адресу ул. Панорамная 77 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 22.02.2022 14:23:16 | 28.02.2022 09:00 | 28.02.2022 16:00 | РП-КП-3 | Вывести в ремонт яч.2 для технического обслуживания устройств РЗА |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А .В. |  |  | Тогунов С.В., 18.02.2022 15:03:01 | 22.02.2022 09:30 | 22.02.2022 16:00 | ТП-3002Э | Вывести в ремонт для профилактических испытаний Т-2 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А .В. |  |  | Тогунов С.В., 18.02.2022 15:00:40 | 21.02.2022 09:30 | 21.02.2022 16:00 | ТП-3002Э | Вывести в ремонт для профилактических испытаний Т-1 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 14.02.2022 15:40:19 | 18.02.2022 08:30 | 18.02.2022 16:30 | РП-201э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ РП-201э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2, РУ-6кВ яч.10 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 14.02.2022 15:32:12 | 17.02.2022 08:30 | 17.02.2022 16:30 | РП-201э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ РП-201э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1, РУ-6кВ яч.1 | 17.02.2022 08:30 | 17.02.2022 16:30 |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Кобелев Д.Е. |  |  | Тогунов С.В., 15.02.2022 13:36:47 | 16.02.2022 09:00 | 16.02.2022 16:00 | ТП-1781 | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ с яч.7 ПП-1808. Запитать ТП-1781 полностью с яч.2. В яч.1 создать видимый разрыв. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 15.02.2022 13:14:06 | 16.02.2022 09:00 17.02.2022 12:00 | 16.02.2022 12:00 17.02.2022 17:00 | ТП-4184А, ТП-4184Б | Отключить ТП-4184А, ТП-4184Б для устранения выявленных замечаний |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 08.02.2022 8:31:53 | 15.02.2022 08:00 | 15.02.2022 17:00 | РП-201э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ РП-201э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2, РУ-6кВ яч.10 |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 08.02.2022 8:30:19 | 14.02.2022 08:00 | 14.02.2022 17:00 | РП-201э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ РП-201э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1, РУ-6кВ яч.1 |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ОГБУ СШОР по Худ. гимнастике |  |  | Тогунов С.В., 09.02.2022 14:23:11 | 13.02.2022 09:00 | 13.02.2022 13:00 | ТП-2011э; РУ-0,4 кВ; руб.9; руб.3; руб.8; руб.10 | Отключить подачу эл.энергии с ТП-2011э в основное здание комплекса по адресу пр. Олимпийский 7, без отключения отдельно стоящей модульной газовой котельной. (Откл. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Кобелев Д.Е. |  |  | Тогунов С.В., 07.02.2022 17:17:34 | 08.02.2022 08:00 | 08.02.2022 17:00 | ТП-1781 | Отключить рубильник № 22 РУ-0,4 кВ ТП-1781 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 31.01.2022 14:09:50 | 03.02.2022 10:00 | 03.02.2022 15:00 | ТП-3э ДНТ Поляна | Вывод в ремонт Т-1, РУ-0,4кВ ТП-3э ДНТ Поляна для технического обслуживания |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ОАО "МРСК-Волги", Антонов И.К. |  |  | Тогунов С.В., 01.02.2022 6:20:55 | 03.02.2022 08:00 | 03.02.2022 18:00 | ПС Северная | Вывод в ремонт 3СШ-10 кВ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2022 17:00:07 | 02.02.2022 09:30 | 02.02.2022 16:00 | ТП-3003э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ ТП-3003э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 1СШ-0,4кВ, Т-1 и яч.9 РУ-6кВ ТП-3003э |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2022 17:02:20 | 03.02.2022 09:30 | 03.02.2022 16:00 | ТП-3003э | для проведения работ по монтажу дополнительного питания цепей сигнализации, управления и освещения ячеек КСО в РУ-6кВ ТП-3003э от силовых трансформаторов вывести в ремонт 2СШ-0,4кВ, Т-2 и яч.12 РУ-6кВ ТП-3003э |  |  |  |  | False |  | Выполнена