## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | ОВБ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ОАО "МРСК-Волги", Россети |  |  | Тогунов С.В., 19.08.2022 14:52:18 | 05.09.2022 09:00 | 05.09.2022 18:00 | ТП-3003э | Вывод в ремонт 3СШ-6кВ ПС "Южная" 05.09.22г. для выполнения работ по текущему ремонту данной секции, БВР по механическим испытаниям яч.№351 |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. |  |  | Тогунов С.В., 02.09.2022 18:19:00 | 02.09.2022 23:00 | 02.09.2022 23:59 | ТП-1781 | Кратковременно отключить руб. № 7, 11, 19, 23 для замены предохранителей |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. |  |  | Тогунов С.В., 26.08.2022 19:36:07 | 27.08.2022 01:00 28.08.2022 00:00 | 27.08.2022 03:00 28.08.2022 03:00 | ТП-1781 | Кратковременно отключить руб. № 7, 11, 19, 20, 23 для замены предохранителей |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Сычев Н. |  |  | Тогунов С.В., 25.08.2022 17:54:30 | 26.08.2022 08:30 29.08.2022 08:30 30.08.2022 08:30 | 26.08.2022 16:00 29.08.2022 16:00 30.08.2022 16:00 | ТП-1452п (СНТ Надежда) | Вывести в ремонт АВ-1, АВ-2 в ТП-1452п (СНТ Надежда) для монтажа узла учета на опорах |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", УльГЭС |  |  | Тогунов С.В., 23.08.2022 11:22:55 | 25.08.2022 11:00 | 25.08.2022 12:00 | ТП-1781 | В связи с ремонтными работами на ВЛ-6кВ персонала УВКС бедут откл. ВЛ-6кВ от ТП-1778 яч.3 на ТП-1781 яч.2. Необходимо перевести нагрузку и включить ЗН по запросу. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 18.08.2022 16:21:43 | 25.08.2022 08:30 | 25.08.2022 16:00 | ТП-1452п (СНТ "Надежда") | Вывести в ремонт РУ-6/0,4 кВ, Тр-р ТП-1452п (СНТ "Надежда") |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. |  |  | Азизов Л.А., 23.08.2022 9:28:22 | 24.08.2022 10:00 | 24.08.2022 15:00 | ТП-1452п РУ-0,4кВ ав №1 | Монтаж узлов учета (отключения кратковременные на время переприсоединения) |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 23.08.2022 14:10:29 | 24.08.2022 09:00 | 24.08.2022 09:01 | РП-202э | Откл. яч.4 РП-202э с вкл. НЗ для проведения ремонтных работ в РП 6кВ ЦГЦ2 |  |  |  |  | False |  | Выполняется
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 16.08.2022 11:34:15 | 23.08.2022 10:00 | 23.08.2022 17:00 | ТП-3Э (ДНТ "Поляна") ТП-1Э,ТП-2Э,ТП-3Э,ТП-4Э (СНТ "Авиастроитель") | В связи с установкой опор 10 кВ и ПКУ будет прекращено эл.снабжение ваших объектов от яч.№7 РП-"Лесная быль" (будет окл. ЛР-8) |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ОЭС", Панин В.Г. |  |  | Тогунов С.В., 22.08.2022 12:01:48 | 23.08.2022 09:00 | 23.08.2022 12:00 | ТП-1911 | Отключить 2СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-1911 для ремонта рубильника № 20 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 11.08.2022 14:02:47 | 18.08.2022 08:00 | 18.08.2022 17:00 | ВЛ-6кВ №412 ПС "ЗСК" | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ №412 ПС "ЗСК" для Т.О. и опиловки веток деревьев в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 10.08.2022 17:46:11 | 16.08.2022 08:00 | 16.08.2022 17:00 | ТП-1778 | Отключение ТП-1778 для ремонтных работ в сетях МУП УльГЭС |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 11.08.2022 9:01:59 | 15.08.2022 09:30 | 15.08.2022 12:30 | ТП-4э СНТ "Авиастроитель" | Откл. ВА-0,4кВ №3 ТП-4Э СНТ "Авиастроитель" для устранения нагрева контактов |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. |  |  | Азизов Л.А., 12.08.2022 10:04:45 | 13.08.2022 08:30 | 13.08.2022 09:00 | ТП-1910 РУ-0,4кВ ВА №2 | Реализация мероприятий по тех.присоединению в сетях ТСН "Свой дом" |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 09.08.2022 11:21:46 | 12.08.2022 08:30 | 12.08.2022 16:30 | РП-141 | Вывести в ремонт яч.19 РУ-10кВ для замены опорного изолятора и регулировки ЛР |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 02.08.2022 11:44:21 | 10.08.2022 08:30 | 10.08.2022 14:00 | РП-141 | Прошу вывести в ремонт яч.№3 в РП-141, РУ-10 кВ с вкл. НЗл на КЛ-10 кВ с обеих сторон. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 29.07.2022 17:05:49 | 09.08.2022 08:30 | 09.08.2022 17:00 | РП-141 | Вывести в ремонт яч.5 с включением НЗ с обеих сторон |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А, |  |  | Тогунов С.В., 29.07.2022 17:04:12 | 08.08.2022 12:00 | 08.08.2022 17:00 | РП-141 | Вывести в ремонт яч.46 РП-141 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 29.07.2022 17:01:57 | 08.08.2022 08:30 | 08.08.2022 12:00 | РП-141 | Вывести в ремонт яч.19 РП-141 с включением НЗ с обеих сторон |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 29.07.2022 17:07:51 | 05.08.2022 09:00 | 05.08.2022 16:00 | ТП-2 (Глобус) | Вывести в ремонт 2СШ-0,4 кВ, Т-2 ТП-2 (Глобус) для т.о. |  |  |  |  | False |  | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 03.08.2022 13:33:06 | 05.08.2022 08:00 | 05.08.2022 17:00 | ТП-1781 | Вывод в ремонт Т-2 ТП-1781 для переключения ПБВ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ОАО "МРСК-Волги", Кожуров Е.С. |  |  | Тогунов С.В., 04.08.2022 19:02:47 | 05.08.2022 08:00 | 05.08.2022 15:00 | яч.317, яч.335 (ТП-3004 Э; РП-141 2СШ 10 кВ) | Просим согласовать вывод в ремонт 3 СШ ПС "Центральная" (яч.317,яч.335) |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 27.07.2022 15:05:38 | 04.08.2022 08:30 | 04.08.2022 16:30 | СП-Пакаджинг | Вывести оборудование для т.о. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 03.08.2022 13:32:17 | 04.08.2022 08:00 | 04.08.2022 17:00 | ТП-1781 | Вывод в ремонт Т-1 ТП-1781 для переключения ПБВ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 29.07.2022 11:20:49 | 03.08.2022 09:00 | 03.08.2022 18:00 | ТП-Пакаджинг | Отключить КЛ-0,4 кВ с ВА-16 ТП-Пакаджинг на ГСК "Электрон" |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 26.07.2022 15:13:57 | 03.08.2022 08:30 | 03.08.2022 16:00 | КП-1, ТП-9 | Вывод в ремонт яч.18 РУ-6кВ КП-1, вывод в ремонт РУ-6/0,4кВ ТП-9 для технического обслуживания оборудования. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 29.07.2022 16:58:13 | 02.08.2022 08:30 | 02.08.2022 17:00 | РП-141 | Вывести в ремонт яч. № 7, 9 РП-141 с включением НЗ с обеих сторон |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 21.07.2022 15:41:17 | 01.08.2022 09:30 | 01.08.2022 17:00 | ТП-1Э (СНТ "Авиастроитель") | Вывести в ремонт ТП-1Э (СНТ "Авиастроитель") для Т.О. |  |  |  |  | False |  | Разрешена