## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | ОВБ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 03.03.2023 12:54:05 | 22.03.2023 08:00 | 22.03.2023 17:00 | ТП-1910 | 22.03.23г. с 8-00 до 17-00 будет откл. яч.18 РП-109 на ТП-1885 яч.3 в связи с ремонтом ТП-1743 РУ-10кВ 2СШ |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 03.03.2023 12:52:31 | 21.03.2023 08:00 | 21.03.2023 17:00 | ТП-1910 | 21.03.23г. с 8-00 до 17-00 будет откл. яч.10 РП-109 на ТП-1885 яч.4 в связи с ремонтом ТП-1743 РУ-10кВ 1СШ |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", УРС |  | ООО "ЭнергоХолдинг" : Красный Гуляй | Тогунов С.В., 27.02.2023 11:29:14 | 20.03.2023 07:00 21.03.2023 17:00 | 20.03.2023 08:00 21.03.2023 18:00 | ТП-3 пос. Меловой | Кратковременное отключение ВЛ-6кВ №6 ПС "МИЗ" с период с 07-00 до 08-00 20.03.23г. и 17-00 до 18-00 21.03.23г. |  |  |  |  | False |  | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 21.02.2023 16:02:57 | 10.03.2023 04:00 | 10.03.2023 05:00 | РП-238; РУ-6 кВ; яч.3; яч. 6. | Прошу отключить в РП-238, РУ-6 кВ, яч.3, яч.6 для проведения опиловки деревьев в охранной зоне участка КВЛ-6 кВ, с включение НЗ в ТП-2238Э |  |  |  |  | False |  | Разрешена
1 | ПАО "Россети Волга", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 03.03.2023 13:43:07 | 06.03.2023 09:00 | 06.03.2023 15:00 | РП-145 | Вывод в ремонт яч.46 ПС "Северная" для выполнения работ по текущему ремонту выключателя, тех. обслуживанию УРЗА |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 01.03.2023 12:42:28 | 03.03.2023 08:30 | 03.03.2023 17:00 | ТП-2658Б РУ-6кВ, Т, РУ-0,4кВ | Техническое обслуживание оборудования РУ-6кВ, Т, РУ-0,4кВ ТП-2658Б |  |  | С включением НЗ на КЛ-6кВ в яч.7 ТП-2658 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 20.02.2023 11:44:22 | 01.03.2023 09:00 | 01.03.2023 16:00 | ТП-1 (Элегант) ;Т-2 | Прошу вывести в ремонт силовой трансформатор Т-2 в ТП-1 (Элегант) для проведения профилактических испытанийю |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга", ОДС, Калаева |  |  | Тогунов С.В., 08.02.2023 14:26:34 | 27.02.2023 08:00 | 27.02.2023 16:00 | ТП-3003Э | Вывод в ремонт яч. 353 ПС "Южная" для поверки ТТ. направить представителя к 10-00 для отсоединения и закорачивания КЛ в яч.353 для производства в\в испытаний линейного отсека |  |  | Направить представителя на ПС Южная к 11:00 для отсоединения и закорачивания кабеля |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 21.02.2023 16:00:54 | 22.02.2023 09:30 | 22.02.2023 10:00 | ТП-4184А | Прошу отключить ТП-4184А для ее демонтажа. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 08.02.2023 10:13:06 | 21.02.2023 08:30 | 21.02.2023 17:00 | ТП-1 (Элегант); Т-1 | Прошу вывести в ремонт Т-1 в ТП-1 (Элегант) для проведения Т,О, |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ПАО "Россети Волга", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 07.02.2023 11:05:19 | 21.02.2023 08:00 | 21.02.2023 17:01 | ТП-3003э | Вывод в ремонт яч. 353 ПС "Южная" для поверки ТТ. направить представителя к 10-00 для отсоединения и закорачивания КЛ в яч.353 для производства в\в испытаний линейного отсека |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 08.02.2023 10:10:24 | 20.02.2023 08:30 | 20.02.2023 17:00 | ТП-1 (Элегант); Т-2 | Прошу вывести в ремонт Т-2 в ТП-1 (Элегант) для проведения Т,О, |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. | Другие |  | Тогунов С.В., 14.02.2023 19:24:41 | 18.02.2023 08:00 | 18.02.2023 13:00 | ТП-2 Элегант | Отключить ТП-2 Элегант для проведения ТО |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. | Другие |  | Тогунов С.В., 14.02.2023 19:22:23 | 18.02.2023 08:00 | 18.02.2023 13:00 | ТП-1 Элегант | Отключить ТП-1 Элегант для проведения ТО |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 30.01.2023 12:48:05 | 14.02.2023 09:00 | 14.02.2023 16:00 | ТП-3003э | Вывод в ремонт яч. 353 ПС "Южная" для поверки ТТ. направить представителя к 10-00 для отсоединения и закорачивания КЛ в яч.353 для производства в\в испытаний линейного отсека |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", УРС |  |  | Тогунов С.В., 26.01.2023 10:02:58 | 13.02.2023 10:00 15.02.2023 10:00 | 13.02.2023 13:30 15.02.2023 13:30 | ТП-1452п | Для подключения новой КТП будет откл. ВЛ-10кВ №17 ПС "Ишеевка" |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 31.01.2023 17:11:39 | 07.02.2023 08:30 | 07.02.2023 17:00 | ТП-1884 | Вывести в ремонт Т-2 для т.о. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 31.01.2023 17:10:02 | 06.02.2023 08:30 | 06.02.2023 17:00 | ТП-1884 | Вывести в ремонт Т-1 для т.о. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ОДС | Другие |  | Тогунов С.В., 02.02.2023 16:17:28 | 03.02.2023 09:00 | 03.02.2023 12:00 | ТП-1452п (СНТ "Надежда") | Отключить ВЛ-0,4 кВ от АВ № 1 ТП-1452п (СНТ "Надежда") для подключения участка № 157а к ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 30.01.2023 12:45:04 | 02.02.2023 08:30 | 02.02.2023 17:00 | ТП-2951 | Вывод в ремонт Т-1 ТП-2951 для его замены |  |  |  |  | False |  | Выполнена